## Test_Plan
Тест План: TheSugarGliders
№ | Проверка | Вид на проверката | Извършил | Краен срок | Статус | Изпълнено на
1 | Меню | ръчна | Ивайло Радев | 28.02.2021 | Извършена | 11.02.2021
2 | Функционалност на менюто | ръчна | Ивайло Радев | 28.02.2021 | Извършена | 11.02.2021
3 | Дизайн на правилата | ръчна | Тереза Опанска | 28.02.2021 | Извършена | 20.02.2021
4 | Дизайн на информацията за отбора | ръчна | Тереза Опанска | 28.02.2021 | Извършена | 20.02.2021
5 | Дизайн на играта | ръчна | Тереза Опанска | 28.02.2021 | Извършена | 18.02.2021
6 | Функционалност на играта | ръчна | Ивайло Радев | 28.02.2021 | Извършена | 27.02.2021